## Product Backlog
PRODUCT BACKLOG: HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ (HRM)
Học phần: Triển khai và Quản trị Hệ thống Phần mềm (TKQT HTPM K23) ¦ Đề tài 10 ¦ Phiên bản 1.0 (MySQL 8.0 & Docker)
Mã US | Epic | Vai trò (As a) | Hành động (I want to) | Mục đích (So that) | Tiêu chí nghiệm thu (Acceptance Criteria) | Ưu tiên | Story Points | Sprint mục tiêu | Mốc Commit | Trạng thái
US-01 | Epic 1: Auth & RBAC | User | Đăng nhập hệ thống bằng username & password | Truy cập hệ thống theo đúng quyền hạn | - Form đăng nhập với validation - Mật khẩu băm chuẩn bcrypt - Trả về JWT Token hợp lệ khi thành công - Báo lỗi rõ ràng nếu sai mật khẩu | P0 | 3 | Sprint 1 | Commit 1 | To Do
US-02 | Epic 1: Auth & RBAC | Admin | Phân quyền truy cập theo vai trò (RBAC) | Bảo vệ tài nguyên dữ liệu không bị truy cập trái phép | - Admin: Toàn quyền - HR Manager: Quản lý nhân sự, phòng ban, xem công - Employee: Chỉ xem thông tin cá nhân & chấm công - Chặn request không hợp lệ HTTP 401/403 | P0 | 3 | Sprint 1 | Commit 1 | To Do
US-03 | Epic 1: Auth & RBAC | User | Đăng xuất khỏi hệ thống | Đảm bảo an toàn thông tin khi rời máy tính | - Xóa JWT Token tại client - Chuyển hướng người dùng về trang Đăng nhập | P1 | 1 | Sprint 1 | Commit 1 | To Do
US-04 | Epic 2: Phòng ban | HR / Admin | Xem danh sách các phòng ban | Nắm bắt cơ cấu tổ chức và số lượng nhân sự từng phòng | - Bảng danh sách: Mã PB, Tên PB, Địa điểm, SĐT, Số NV - Hỗ trợ tìm kiếm theo tên phòng ban | P0 | 2 | Sprint 1 | Commit 1 | To Do
US-05 | Epic 2: Phòng ban | HR / Admin | Thêm mới phòng ban | Mở rộng cơ cấu khi có bộ phận mới | - Form nhập: Mã PB (Unique), Tên PB, Địa điểm, SĐT, Mô tả - Báo lỗi nếu trùng mã phòng ban | P0 | 2 | Sprint 1 | Commit 1 | To Do
US-06 | Epic 2: Phòng ban | Admin | Chỉnh sửa & Xóa phòng ban | Cập nhật dữ liệu chính xác khi có điều chỉnh | - Cho phép cập nhật thông tin phòng ban - Chặn không cho xóa nếu phòng ban đang có nhân viên (ràng buộc toàn vẹn) | P1 | 2 | Sprint 1 | Commit 1 | To Do
US-07 | Epic 3: Quản lý Nhân sự | HR / Admin | Xem danh sách nhân viên có phân trang & lọc | Quản lý danh sách hồ sơ nhân sự nhanh chóng | - Hiển thị: Mã NV, Họ tên, Phòng ban, Chức vụ, Trạng thái - Lọc theo phòng ban và trạng thái (Active/Resigned) - Phân trang 10 nhân viên/trang | P0 | 3 | Sprint 1 | Commit 1 | To Do
US-08 | Epic 3: Quản lý Nhân sự | HR Manager | Thêm mới nhân sự & Mã hóa số CCCD (Lab 6) | Bảo mật tuyệt đối thông tin định danh công dân theo chuẩn | - Form nhập đầy đủ thông tin nhân viên - BẮT BUỘC: Số CCCD được mã hóa bằng AES_ENCRYPT lưu VARBINARY(255) trong MySQL - Kiểm tra trùng Mã NV và Email | P0 | 5 | Sprint 1 | Commit 1 | To Do
US-09 | Epic 3: Quản lý Nhân sự | HR / Admin | Xem chi tiết & Giải mã số CCCD có thẩm quyền | Phục vụ đối soát hồ sơ và thủ tục hành chính nhân sự | - Chỉ Admin và HR Manager mới được giải mã AES_DECRYPT để xem số CCCD - Nhân viên thông thường không được xem số CCCD của người khác | P0 | 3 | Sprint 1 | Commit 1 | To Do
US-10 | Epic 3: Quản lý Nhân sự | HR / Admin | Cập nhật hồ sơ & Chuyển trạng thái thôi việc | Cập nhật chức vụ hoặc thôi việc mà không làm mất lịch sử | - Cập nhật thông tin liên hệ, phòng ban, lương - Chức năng 'Xóa' thực chất chuyển trạng thái thành Resigned (Soft-delete) | P1 | 2 | Sprint 1 | Commit 1 | To Do
US-11 | Epic 4: Quản lý Chấm công | Employee | Nhân viên Check-in vào ca hàng ngày | Ghi nhận giờ bắt đầu làm việc chính xác | - Lấy thời gian thực từ Server (Server timestamp) - Tự động đánh giá: Trước 08:30 là Đúng giờ (OnTime), sau 08:30 là Đi muộn (Late) - Giới hạn Check-in 1 lần/ngày | P0 | 3 | Sprint 1 | Commit 1 | To Do
US-12 | Epic 4: Quản lý Chấm công | Employee | Nhân viên Check-out kết thúc ca làm | Hoàn tất bản ghi công trong ngày | - Ghi nhận giờ về của nhân viên - Tự động ghi chú 'Về sớm' nếu về trước 17:30 | P0 | 2 | Sprint 1 | Commit 1 | To Do
US-13 | Epic 4: Quản lý Chấm công | HR Manager | Xem bảng theo dõi chấm công hôm nay | Nắm bắt quân số đi làm thực tế trong ngày của công ty | - Bảng chấm công ngày hiện tại kèm trạng thái OnTime/Late/Absent - Lọc theo từng phòng ban - Hiển thị trực quan theo huy hiệu màu sắc | P0 | 3 | Sprint 1 | Commit 1 | To Do
US-14 | Epic 4: Quản lý Chấm công | User | Xem lịch sử chấm công theo tháng | Đối soát ngày công làm việc phục vụ tính lương | - Chọn tháng/năm xem bảng công chi tiết - Thống kê tổng số ngày đi làm, số lần đi muộn, số lần về sớm | P1 | 3 | Sprint 1 | Commit 1 | To Do
US-15 | Epic 5: Dashboard | Quản lý | Xem Dashboard thống kê tổng quan | Nắm bắt nhanh tình hình nhân sự toàn diện | - Thẻ chỉ số: Tổng nhân sự, Số phòng ban, Tỷ lệ đi làm hôm nay - Biểu đồ phân bổ nhân viên theo phòng ban | P0 | 3 | Sprint 1 | Commit 1 | To Do
US-16 | Epic 6: Hạ tầng CSDL | DBA | Khởi tạo MySQL & Phân quyền Least Privilege (Lab 6) | Bảo vệ an toàn CSDL theo nguyên tắc đặc quyền tối thiểu | - Kịch bản database/init.sql tạo bảng & seed data - User app_user: Chỉ cấp SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE - User report_user: Chỉ cấp duy nhất SELECT - Kiểm tra app_user không thể DROP TABLE - Bật general_log = 1 | P0 | 5 | Sprint 1 | Commit 1 | To Do
US-17 | Epic 6: Hạ tầng CSDL | DevOps | Đóng gói ứng dụng Docker Compose & Healthcheck | Vận hành hệ thống ổn định và có kiểm tra trạng thái | - Dockerfile app chạy user non-root (USER node) - Volume mysql_data lưu trữ dữ liệu bền vững - Healthcheck mysqladmin ping kiểm tra DB sẵn sàng | P0 | 5 | Sprint 1 | Commit 1 | To Do
US-18 | Epic 6: Hạ tầng CSDL | DBA | Triển khai công cụ quản trị phpMyAdmin | Quản lý và trực quan hóa CSDL theo tiêu chí đánh giá | - Container phpmyadmin kết nối thông suốt tới mysql-db - Đăng nhập và quản trị database hrm_db dễ dàng | P0 | 2 | Sprint 1 | Commit 1 | To Do
US-19 | Epic 7: Nginx & SSL | SysAdmin | Cấu hình Nginx Reverse Proxy & Domain nội bộ | Che giấu backend và tạo cổng giao tiếp an toàn (Lab 1 & 5) | - Nginx chuyển tiếp / đến hrm-app:8080 và /phpmyadmin/ đến phpmyadmin:80 - Ánh xạ tên miền 127.0.0.1 hrm.local trong file hosts | P0 | 3 | Sprint 1 | Commit 1 | To Do
US-20 | Epic 7: Nginx & SSL | SecOps | Cấu hình HTTPS tự ký & Security Headers (Commit 1) | Hoàn thành Tiêu chí 3 (1.5đ) và Cột mốc Commit 1 | - Tạo chứng chỉ SSL tự ký X.509 RSA 2048-bit - Tự động redirect 301 từ HTTP 80 sang HTTPS 443 - Bổ sung Security Headers: X-Frame-Options, X-Content-Type-Options - Commit mốc 1 lên GitHub rõ ràng | P0 | 3 | Sprint 1 | Commit 1 | To Do
US-21 | Epic 8: Giám sát Hệ thống | SRE | Thiết lập Dual-Network & Scrape Metrics (Lab 7) | Thu thập số liệu đo lường tách biệt giữa app và monitoring | - Tách 2 mạng: app-network và monitoring - Triển khai mysqld-exporter:v0.14.0 tham gia cả 2 mạng - Triển khai cAdvisor (container) và node-exporter (host) - 5/5 targets Prometheus đều UP | P0 | 5 | Sprint 2 | Commit 2 | To Do
US-22 | Epic 8: Giám sát Hệ thống | SRE | Import Dashboards Grafana & Hoàn thành Commit 2 | Hoàn thành Tiêu chí 4 (1.5đ) và Cột mốc Commit 2 | - Datasource Prometheus kết nối thành công - Import Dashboard Node Exporter Full (1860) - Import Dashboard Docker cAdvisor (14282 / 193) - Import Dashboard MySQL Overview (7362) - Commit mốc 2 lên GitHub rõ ràng | P0 | 5 | Sprint 2 | Commit 2 | To Do
US-23 | Epic 9: Log & Hardening | DevOps | Triển khai thu thập Log tập trung Loki + Promtail | Tự động thu thập nhật ký từ socket Docker (Lab 8) | - Promtail đọc log từ /var/run/docker.sock, tự động gán nhãn container/service - Loki lưu trữ log và liên kết datasource vào Grafana | P0 | 5 | Sprint 3 | Commit 3 | To Do
US-24 | Epic 9: Log & Hardening | DevOps | Viết và thực thi truy vấn LogQL trên Grafana Explore | Hoàn thành Tiêu chí 5 (1.5đ) về truy vấn nhật ký tập trung | - Thực thi tối thiểu 3 truy vấn LogQL: 1. {container='hrm-app'} 2. {container='hrm-app'} ¦= 'error' 3. {container='mysql-db'} ¦= 'error' 4. {container='hrm-app'} ¦= 'POST /api/attendance' | P0 | 3 | Sprint 3 | Commit 3 | To Do
US-25 | Epic 9: Log & Hardening | SecOps | Cấu hình Alertmanager & Gia cố Hardening (Commit 3) | Hoàn thành Tiêu chí 6 (1.5đ) và Cột mốc Commit 3 | - Cấu hình alert rules: High CPU > 80%, High RAM > 85%, MySQL Connections > 80 - Hardening: Non-root container, Network isolation, resource limits - Commit mốc 3 lên GitHub hoàn tất 100% hạ tầng | P0 | 5 | Sprint 3 | Commit 3 | To Do
US-26 | Epic 10: QA & Nghiệm thu | QA Lead | Kiểm thử toàn diện UAT & Phục hồi hệ thống | Đảm bảo chất lượng hệ thống trước khi nghiệm thu | - Kiểm thử toàn bộ luồng chức năng từ đăng nhập đến chấm công - Kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu khi khởi động lại docker-compose - Không có lỗi blocker | P0 | 3 | Sprint 3 | Commit 3 | To Do
US-27 | Epic 10: QA & Nghiệm thu | Sinh viên | Soạn thảo Báo cáo Kỹ thuật >= 10 trang & Kịch bản Demo | Đạt điểm tối đa Tiêu chí 7 (1.0đ) tổng kết đồ án | - Báo cáo chuẩn mẫu >= 10 trang kèm đầy đủ ảnh chụp minh chứng 6 tiêu chí - Kịch bản demo trôi chảy trong 7-10 phút | P0 | 5 | Sprint 3 | Commit 3 | To Do

## Sprint Planning
KẾ HOẠCH PHÂN BỔ SPRINT (SPRINT PLANNING)
Sprint | Mục tiêu Sprint | Mốc Commit GitHub | Danh sách User Stories | Tổng Story Points | Tỷ trọng (%) | Tiêu chuẩn đầu ra (Deliverables)
Sprint 1 | Phát triển Ứng dụng HRM, CSDL MySQL 8.0, phpMyAdmin & Nginx HTTPS | Commit 1: Base App + DB + Nginx SSL | US-01 đến US-20 (20 Stories) | 59 | 66.3% | Website HRM chạy ổn định qua https://hrm.local, CRUD nhân viên (mã hóa CCCD), chấm công, phpMyAdmin hoạt động
Sprint 2 | Hạ tầng Giám sát Prometheus + Grafana & Dual-Networks | Commit 2: Prometheus + Grafana Monitoring | US-21, US-22 (2 Stories) | 10 | 11.2% | 5 Targets Prometheus đều UP, 3 Dashboard Grafana (Node Exporter, Docker, MySQL) hiển thị số liệu realtime
Sprint 3 | Nhật ký Tập trung Loki, Hardening, Báo cáo >= 10 trang & Kịch bản Demo | Commit 3: Loki LogQL + Hardening Complete | US-23 đến US-27 (5 Stories) | 20 | 22.5% | Loki + Promtail thu thập log, 4 query LogQL thành công, Hardening an toàn, Báo cáo >= 10 trang & Demo sẵn sàng
TỔNG CỘNG | Toàn bộ 3 Sprint bám sát 100% barem chấm điểm |  | 27 User Stories | 89 | 100.0% | Hệ thống sẵn sàng nghiệm thu điểm 10/10

## Barem Điểm & Tiêu Chí
BẢNG ĐỐI CHIẾU TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC (THANG ĐIỂM 10)
Tiêu chí | Nội dung đánh giá của Giảng viên | Điểm tối đa | User Stories liên quan | Mốc Commit | Trạng thái cam kết
1. Quản lý mã nguồn trên GitHub | Repository đầy đủ (source + cấu hình), đủ 03 commit có nội dung ý nghĩa, có README rõ ràng | 1.5 đ | Toàn bộ Stories | Commit 1, 2, 3 | Đạt 100% (1.5/1.5)
2. Triển khai ứng dụng + Database | Ứng dụng chạy ổn định, kết nối DB thành công, có phpMyAdmin hoạt động | 1.5 đ | US-01 đến US-18 | Commit 1 | Đạt 100% (1.5/1.5)
3. Nginx Reverse Proxy | Cấu hình reverse proxy đúng, truy cập website qua Nginx (có HTTPS tự ký hoặc security headers cơ bản) | 1.5 đ | US-19, US-20 | Commit 1 | Đạt 100% (1.5/1.5)
4. Hệ thống giám sát (Prometheus + Grafana) | Prometheus thu thập metrics, Grafana có dashboard giám sát container / web / DB | 1.5 đ | US-21, US-22 | Commit 2 | Đạt 100% (1.5/1.5)
5. Hệ thống log tập trung (Loki) | Loki + Promtail hoạt động, truy vấn được log bằng LogQL (ít nhất 2–3 query cơ bản) | 1.5 đ | US-23, US-24 | Commit 3 | Đạt 100% (1.5/1.5)
6. Hardening hệ thống | Áp dụng ít nhất 3–4 biện pháp bảo mật (non-root container, network isolation, mật khẩu mạnh, security headers, hạn chế quyền DB...) | 1.5 đ | US-08, 16, 20, 25 | Commit 3 | Đạt 100% (1.5/1.5)
7. Tổng thể & Trình bày | Hệ thống chạy hoàn chỉnh bằng docker-compose, demo rõ ràng, có screenshot minh chứng trong báo cáo >= 10 trang | 1.0 đ | US-26, US-27 | Nghiệm thu | Đạt 100% (1.0/1.0)