## Backlogs
Tầm nhìn (Product Vision): “Trở thành giải pháp Quản lý Nhân sự (HRM) chuẩn mực, an toàn và tối ưu cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, mang lại hiệu suất quản trị cao hơn thông qua việc tự động hóa chấm công, minh bạch hóa cơ cấu tổ chức và bảo vệ tuyệt đối dữ liệu định danh nhân sự.” Chi tiết: Phần mềm Quản lý Nhân sự (HRM) là một nền tảng thông minh được thiết kế theo kiến trúc Micro-services trên nền tảng Docker, giúp doanh nghiệp quản lý toàn diện hồ sơ nhân viên, cơ cấu phòng ban và chấm công thời gian thực. Sản phẩm hướng tới việc: - Tự động hóa quy trình chấm công hàng ngày, giảm thiểu sai sót thủ công. - Bảo mật thông tin nhân sự nhạy cảm (mã hóa số CCCD bằng thuật toán AES chuẩn Lab 6). - Tối ưu hóa vận hành hệ thống thông qua giám sát metrics (Prometheus/Grafana) và nhật ký tập trung (Loki/LogQL). - Triển khai và quản trị dễ dàng bằng một lệnh duy nhất qua Docker Compose.
Mục tiêu (Product Goals) Tối ưu hóa quản lý nhân sự và hồ sơ - Quản lý chi tiết thông tin nhân viên: Mã NV, Họ tên, Email, Chức vụ, Phòng ban, Lương cơ bản. - Bảo mật thông tin định danh: Mã hóa số CCCD bằng hàm AES_ENCRYPT lưu dạng VARBINARY(255) trong CSDL MySQL. - Hỗ trợ xem hồ sơ giải mã CCCD bảo mật chỉ dành riêng cho Quản trị viên và Quản lý nhân sự. Minh bạch cơ cấu tổ chức phòng ban - Quản lý danh mục phòng ban, vị trí làm việc, số điện thoại và địa điểm làm việc. - Chặn xóa phòng ban khi vẫn còn nhân sự trực thuộc để đảm bảo toàn vẹn dữ liệu. Tự động hóa chấm công và điểm danh - Hỗ trợ nhân viên Check-in và Check-out hàng ngày với thời gian thực của máy chủ. - Tự động phân loại trạng thái chấm công: Đúng giờ (trước 08:30), Đi muộn (sau 08:30), Về sớm (trước 17:30). - Cung cấp bảng theo dõi quân số hôm nay và lịch sử công theo tháng phục vụ tính lương. Cung cấp dữ liệu và Dashboard điều hành - Dashboard trực quan hiển thị tổng số nhân sự, phòng ban, tỷ lệ đi làm hôm nay. - Biểu đồ phân bổ nhân sự theo từng bộ phận phòng ban. Chuẩn hóa hạ tầng triển khai & Quản trị hệ thống (DevOps) - Đóng gói toàn bộ ứng dụng bằng Docker Compose chạy dưới quyền non-root user. - Cấu hình Nginx Reverse Proxy, tên miền nội bộ https://hrm.local với chứng chỉ SSL tự ký và Security Headers. - Tích hợp hệ thống giám sát thời gian thực Prometheus + Grafana với 3 Dashboard chuyên sâu (Host, Docker, MySQL). - Triển khai hệ thống ghi nhật ký tập trung Loki + Promtail và truy vấn thông minh bằng LogQL.
STT | Epic | Feature | User Story | Estimate (Point) | Priority
Quản lý tài khoản & Phân quyền
1 | Quản lý tài khoản & Phân quyền | Đăng nhập hệ thống | Là nhân viên, tôi muốn đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu, để truy cập vào hệ thống làm việc. | 3 | Cao
2 | Quản lý tài khoản & Phân quyền | Phân quyền theo vai trò (RBAC) | Là quản trị viên, tôi muốn phân quyền người dùng (Admin, HR Manager, Employee), để kiểm soát quyền truy cập chức năng. | 3 | Cao
3 | Quản lý tài khoản & Phân quyền | Đổi mật khẩu & Đăng xuất | Là người dùng, tôi muốn đổi mật khẩu cá nhân và đăng xuất an toàn, để bảo vệ tài khoản. | 1 | Trung bình
4 | Quản lý tài khoản & Phân quyền | Khóa/Mở tài khoản | Là quản trị viên, tôi muốn khóa tài khoản nhân viên thôi việc, để ngăn chặn truy cập trái phép. | 2 | Cao
Quản lý cơ cấu phòng ban
5 | Quản lý cơ cấu phòng ban | Xem danh sách phòng ban | Là quản lý nhân sự, tôi muốn xem danh sách các phòng ban và số lượng nhân sự, để nắm bắt cơ cấu tổ chức. | 2 | Cao
6 | Quản lý cơ cấu phòng ban | Thêm mới phòng ban | Là quản lý nhân sự, tôi muốn tạo phòng ban mới, để mở rộng quy mô tổ chức công ty. | 2 | Cao
7 | Quản lý cơ cấu phòng ban | Chỉnh sửa phòng ban | Là quản lý nhân sự, tôi muốn cập nhật địa điểm và số điện thoại phòng ban, để thông tin luôn chính xác. | 2 | Trung bình
8 | Quản lý cơ cấu phòng ban | Ràng buộc xóa phòng ban | Là quản trị viên, tôi muốn hệ thống chặn xóa phòng ban đang có nhân viên, để tránh mất toàn vẹn dữ liệu. | 2 | Cao
Quản lý hồ sơ nhân viên
9 | Quản lý hồ sơ nhân viên | Xem danh sách nhân viên | Là quản lý nhân sự, tôi muốn xem danh sách nhân sự có bộ lọc phòng ban và phân trang, để quản lý thuận tiện. | 3 | Cao
10 | Quản lý hồ sơ nhân viên | Thêm mới nhân viên | Là quản lý nhân sự, tôi muốn nhập hồ sơ nhân viên mới, để lưu trữ thông tin nhân sự công ty. | 3 | Cao
11 | Quản lý hồ sơ nhân viên | Mã hóa số CCCD (Lab 6) | Là kỹ sư bảo mật, tôi muốn số định danh CCCD được mã hóa bằng AES_ENCRYPT khi lưu vào MySQL, để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm. | 5 | Cao
12 | Quản lý hồ sơ nhân viên | Xem chi tiết & Giải mã CCCD | Là quản lý nhân sự, tôi muốn xem hồ sơ giải mã số CCCD của nhân viên, để làm thủ tục pháp lý. | 3 | Cao
13 | Quản lý hồ sơ nhân viên | Cập nhật thông tin nhân sự | Là quản lý nhân sự, tôi muốn cập nhật chức vụ, số điện thoại, mức lương nhân viên, để phản ánh đúng hiện trạng. | 2 | Trung bình
14 | Quản lý hồ sơ nhân viên | Thôi việc nhân viên (Soft-delete) | Là quản lý nhân sự, tôi muốn chuyển trạng thái nhân viên thành Resigned, để lưu trữ lịch sử làm việc. | 2 | Cao
Quản lý chấm công & Điểm danh
15 | Quản lý chấm công & Điểm danh | Check-in vào ca | Là nhân viên, tôi muốn bấm Check-in khi đến công ty, để ghi nhận thời gian bắt đầu làm việc chính xác. | 3 | Cao
16 | Quản lý chấm công & Điểm danh | Tự động phân loại đi muộn | Là quản lý nhân sự, tôi muốn hệ thống tự động ghi nhận 'Late' nếu Check-in sau 08:30, để theo dõi kỷ luật lao động. | 2 | Cao
17 | Quản lý chấm công & Điểm danh | Check-out tan ca | Là nhân viên, tôi muốn bấm Check-out khi tan làm, để hoàn tất chấm công trong ngày. | 2 | Cao
18 | Quản lý chấm công & Điểm danh | Bảng theo dõi chấm công hôm nay | Là quản lý nhân sự, tôi muốn xem danh sách ai đã đến, ai đi muộn, ai vắng mặt hôm nay, để nắm quân số. | 3 | Cao
19 | Quản lý chấm công & Điểm danh | Lịch sử chấm công theo tháng | Là nhân viên, tôi muốn xem bảng công chi tiết theo tháng của mình, để đối soát ngày công tính lương. | 3 | Trung bình
Thống kê & Báo cáo
20 | Thống kê & Báo cáo | Dashboard tổng quan | Là người quản lý, tôi muốn xem thẻ thống kê tổng nhân sự, số phòng ban, tỷ lệ đi làm hôm nay, để nắm tình hình nhanh. | 3 | Cao
21 | Thống kê & Báo cáo | Biểu đồ nhân sự phòng ban | Là người quản lý, tôi muốn xem biểu đồ phân bổ nhân sự theo từng bộ phận, để đánh giá quy mô phòng ban. | 3 | Cao
22 | Thống kê & Báo cáo | Xuất báo cáo chấm công | Là quản lý nhân sự, tôi muốn xuất dữ liệu công ra file Excel, để gửi cho bộ phận kế toán tính lương. | 2 | Trung bình
Hạ tầng CSDL & Đóng gói Docker
23 | Hạ tầng CSDL & Đóng gói Docker | Khởi tạo MySQL & Least Privilege | Là DBA, tôi muốn khởi tạo CSDL với user app_user (chỉ DML) và report_user (chỉ SELECT), để tuân thủ Lab 6. | 5 | Cao
24 | Hạ tầng CSDL & Đóng gói Docker | Bật Logging & Password Policy | Là DBA, tôi muốn bật general_log = 1 và password policy MEDIUM trong MySQL, để kiểm soát an toàn CSDL. | 2 | Cao
25 | Hạ tầng CSDL & Đóng gói Docker | Đóng gói Docker non-root | Là kỹ sư DevOps, tôi muốn ứng dụng HRM đóng gói bằng Dockerfile chạy user non-root (USER node), để chống leo thang đặc quyền. | 3 | Cao
26 | Hạ tầng CSDL & Đóng gói Docker | Triển khai phpMyAdmin | Là quản trị CSDL, tôi muốn truy cập phpMyAdmin kết nối an toàn với MySQL, để trực quan hóa dữ liệu theo tiêu chí 2. | 2 | Cao
Cổng kết nối Nginx & HTTPS (Commit 1)
27 | Cổng kết nối Nginx & HTTPS (Commit 1) | Nginx Reverse Proxy & Domain | Là kỹ sư hệ thống, tôi muốn Nginx làm reverse proxy cho hrm-app và phpmyadmin qua domain hrm.local, để che giấu backend. | 3 | Cao
28 | Cổng kết nối Nginx & HTTPS (Commit 1) | Cấu hình HTTPS tự ký & Security Headers | Là SecOps, tôi muốn tạo chứng chỉ SSL tự ký X.509, chuyển hướng 301 sang HTTPS và bật security headers, để hoàn thành Commit 1. | 3 | Cao
Giám sát & Nhật ký tập trung (Commit 2 & 3)
29 | Giám sát & Nhật ký tập trung (Commit 2 & 3) | Giám sát Prometheus + Grafana | Là SRE, tôi muốn scrape metrics và hiển thị 3 dashboard Grafana (Node, Docker, MySQL), để hoàn thành Commit 2. | 5 | Cao
30 | Giám sát & Nhật ký tập trung (Commit 2 & 3) | Nhật ký tập trung Loki + Promtail | Là SysAdmin, tôi muốn thu thập log container và truy vấn bằng LogQL trên Grafana Explore, để hoàn thành Commit 3. | 5 | Cao
31 | Giám sát & Nhật ký tập trung (Commit 2 & 3) | Cảnh báo Alertmanager & Hardening | Là DevSecOps, tôi muốn cấu hình Alertmanager gửi cảnh báo CPU/RAM/DB và gia cố an ninh, để đạt điểm tối đa bảo mật. | 5 | Cao

## Sprint 1
User Story | Task (Phân rã User Story thành các nhiệm vụ nhỏ) | Priority (Cao/Trung/Thấp) | Estimate (Story Point/giờ) | Assign | Status (To Do / In Progress / Done)
Công việc khởi tạo (Setup) | Thiết kế ERD Database chuẩn (Departments, Employees, Attendances, Users) | Cao | 1 | Hà Sỹ Nguyên (BE) | Đã xong
| Khởi tạo source code Backend & cấu hình Docker/DB kết nối | Cao | 1 | Đoàn Ngọc Mạnh (BE) | Đã xong
| Khởi tạo source code Frontend, dựng khung Layout SPA & Router base | Cao | 1 | Nguyễn Minh Lượng (FE) | Đã xong
| Tạo mẫu Test Case & dựng bảng quản lý bug trên Jira/Sheets | Cao | 1 | Hoàng Văn Khuyến (QA) | Đã xong
| Thiết lập luồng Git Flow, Docker Compose base & thống nhất Definition of Done | Cao | 1 | Đỗ Quang Minh (SM) | Đã xong
Đăng nhập & Phân quyền RBAC | BE: Tạo bảng Users, mã hóa mật khẩu bcrypt & viết API POST /api/auth/login trả JWT token | Cao | 1.5 | Hà Sỹ Nguyên (BE) | Đã xong
| BE: Viết Auth Middleware xác thực token và kiểm tra quyền Admin, HR Manager, Employee | Cao | 1 | Đào Đức Mạnh (BE) | Đã xong
| FE: Dựng component Form Đăng nhập, validate form và lưu token vào localStorage | Cao | 1.5 | Hoàng Minh Khánh (FE) | Đã xong
| FE: Xử lý hiển thị menu điều hướng theo quyền hạn người dùng sau khi đăng nhập | Cao | 1 | Nguyễn Minh Lượng (FE) | Đã xong
| QA: Viết Test Cases luồng đăng nhập (tài khoản sai, mật khẩu sai, token hết hạn) | Cao | 1 | Hoàng Văn Khuyến (QA) | Đã xong
| QA: Kiểm thử thực tế đăng nhập trên môi trường Docker Staging và log bug | Cao | 1 | Ngô Đức Khải (QA) | Đã xong
Quản lý phòng ban | BE: Tạo migration/model Department & viết API CRUD phòng ban (POST, GET, PUT, DELETE) | Cao | 2 | Đào Đức Mạnh (BE) | Đã xong
| BE: Viết query thống kê số lượng nhân viên hiện tại của từng phòng ban | Cao | 1 | Hà Sỹ Nguyên (BE) | Đã xong
| BE: Viết logic ràng buộc không cho xóa phòng ban đang có nhân viên trực thuộc | Cao | 1 | Đoàn Ngọc Mạnh (BE) | Đã xong
| FE: Dựng giao diện bảng danh sách phòng ban và số lượng nhân sự phía Admin | Cao | 1.5 | Hoàng Minh Khánh (FE) | Đã xong
| FE: Dựng modal Form Thêm/Sửa phòng ban + validate form và ghép API | Cao | 1.5 | Vũ Thị Thanh Ngân (FE) | Đã xong
| QA: Viết Test Cases và kiểm thử chức năng CRUD phòng ban | Cao | 1.5 | Ngô Đức Khải (QA) | Đã xong
| QA: Test các ca biên (mã phòng ban trùng lặp, bỏ trống trường bắt buộc) | Cao | 1 | Triệu Quốc Khánh (QA) | Đã xong
Quản lý nhân viên & Mã hóa CCCD | BE: Tạo bảng Employees, viết API thêm mới NV với mã hóa số CCCD bằng AES_ENCRYPT | Cao | 2 | Đào Đức Mạnh (BE) | Đã xong
| BE: Viết API lấy chi tiết nhân viên giải mã AES_DECRYPT (chỉ cấp cho Admin và HR Manager) | Cao | 1.5 | Hà Sỹ Nguyên (BE) | Đã xong
| BE: Viết API danh sách nhân viên hỗ trợ phân trang (pagination) và lọc theo phòng ban | Cao | 1.5 | Đoàn Ngọc Mạnh (BE) | Đã xong
| FE: Dựng giao diện danh sách nhân sự, ô tìm kiếm nhanh và bộ lọc phòng ban | Cao | 1.5 | Nguyễn Minh Lượng (FE) | Đã xong
| FE: Dựng Modal Thêm nhân viên và Modal Xem hồ sơ chi tiết (hiển thị CCCD theo quyền) | Cao | 1.5 | Hoàng Minh Khánh (FE) | Đã xong
| QA: Kiểm thử trực tiếp trong MySQL kiểm tra cột ssn_encrypted xem có bị lộ bản rõ không | Cao | 1.5 | Triệu Quốc Khánh (QA) | Đã xong
Quản lý chấm công | BE: Tạo bảng Attendances, viết API Check-in tự động phân loại đúng giờ / đi muộn sau 08:30 | Cao | 1.5 | Đoàn Ngọc Mạnh (BE) | Đã xong
| BE: Viết API Check-out và API lấy bảng chấm công hôm nay (/api/attendance/today) | Cao | 1.5 | Hà Sỹ Nguyên (BE) | Đã xong
| FE: Dựng Widget Check-in/Check-out với đồng hồ số thời gian thực và badge trạng thái | Cao | 1.5 | Vũ Thị Thanh Ngân (FE) | Đã xong
| FE: Dựng bảng chấm công hôm nay hiển thị danh sách nhân viên đã có mặt/đi muộn | Cao | 1.5 | Nguyễn Minh Lượng (FE) | Đã xong
| QA: Kiểm thử các ca biên Check-in 2 lần trong ngày, Check-in trước và sau 08:30 | Cao | 1 | Ngô Đức Khải (QA) | Đã xong
Hạ tầng CSDL & Least Privilege | Database: Soạn thảo database/init.sql tạo schema, phân quyền app_user và report_user | Cao | 1.5 | Đỗ Quang Minh (SM) | Đã xong
| Database: Cấu hình bật general_log = 1 và password policy MEDIUM theo Lab 6 | Cao | 1 | Đỗ Quang Minh (SM) | Đã xong
| Docker: Cấu hình container phpmyadmin và docker-compose.yml liên kết với mysql-db | Cao | 1 | Đỗ Quang Minh (SM) | Đã xong
Nginx Reverse Proxy & HTTPS | SecOps: Sinh chứng chỉ SSL tự ký X.509 RSA 2048-bit bằng OpenSSL cho domain hrm.local | Cao | 1 | Đỗ Quang Minh (SM) | Đã xong
| DevOps: Cấu hình Nginx redirect HTTP sang HTTPS, proxy pass tới hrm-app và phpmyadmin | Cao | 1.5 | Đỗ Quang Minh (SM) | Đã xong
| SecOps: Cấu hình Security Headers (X-Frame-Options, X-Content-Type-Options) theo Lab 1 & 5 | Cao | 1 | Đỗ Quang Minh (SM) | Đã xong
Nghiệm thu Sprint 1 & Commit 1 | QA: Kiểm thử tích hợp E2E toàn bộ luồng đăng nhập, CRUD nhân viên, chấm công qua HTTPS | Cao | 1.5 | Triệu Quốc Khánh (QA) | Đã xong
| Rà soát Definition of Done, viết README hướng dẫn và thực hiện Commit 1 lên GitHub | Cao | 1 | Đỗ Quang Minh (SM) | Đã xong

## Sprint 2
User Story | Task (Phân rã User Story thành các nhiệm vụ nhỏ) | Priority (Cao/Trung/Thấp) | Estimate (Story Point/giờ) | Assign | Status (To Do / In Progress / Done)
US 7.0: Chỉnh sửa thông tin phòng ban | BE: Xây dựng API PUT /api/departments/:id cập nhật thông tin phòng ban, validate trùng mã | Cao | 1.5 | Hà Sỹ Nguyên (BE) | Chưa làm
| FE: Nâng cấp modal Form Chỉnh sửa phòng ban, prefill dữ liệu cũ & gọi API PUT | Cao | 1.5 | Nguyễn Minh Lượng (FE) | Chưa làm
| QA: Viết Test Cases & kiểm thử luồng Chỉnh sửa phòng ban (đổi tên, đổi SĐT, kiểm tra ràng buộc) | Cao | 1 | Hoàng Văn Khuyến (QA) | Chưa làm
US 13.0: Cập nhật thông tin nhân sự | BE: Xây dựng API PUT /api/employees/:id cập nhật chức vụ, mức lương, số điện thoại | Cao | 1.5 | Đào Đức Mạnh (BE) | Chưa làm
| FE: Dựng Modal chỉnh sửa hồ sơ nhân viên, hỗ trợ chọn phòng ban từ dropdown & gọi API | Cao | 1.5 | Hoàng Minh Khánh (FE) | Chưa làm
| QA: Kiểm thử cập nhật thông tin nhân viên, xác nhận không làm ảnh hưởng đến trường CCCD mã hóa | Cao | 1 | Hoàng Văn Khuyến (QA) | Chưa làm
US 14.0: Thôi việc nhân viên (Soft-delete) | BE: Xây dựng API DELETE/PATCH /api/employees/:id đổi trạng thái Resigned & khóa tài khoản user | Cao | 1.5 | Đoàn Ngọc Mạnh (BE) | Chưa làm
| FE: Dựng nút hành động Thôi việc trên bảng nhân sự, popup cảnh báo xác nhận trước khi cập nhật | Cao | 1 | Nguyễn Minh Lượng (FE) | Chưa làm
| QA: Kiểm thử luồng Thôi việc, xác nhận nhân viên không bị xóa vĩnh viễn khỏi CSDL và không thể login | Cao | 1 | Triệu Quốc Khánh (QA) | Chưa làm
US 19.0: Lịch sử chấm công theo tháng | BE: Xây dựng API GET /api/attendance/history lọc theo tháng/năm, tính tổng ngày công, đi muộn, về sớm | Cao | 2 | Hà Sỹ Nguyên (BE) | Chưa làm
| FE: Dựng giao diện Bảng lịch sử chấm công theo tháng (bộ chọn tháng/năm, bảng chi tiết từng ngày) | Cao | 1.5 | Vũ Thị Thanh Ngân (FE) | Chưa làm
| QA: Kiểm thử độ chính xác của thuật toán tính tổng ngày công và đối soát dữ liệu lịch sử | Cao | 1.5 | Ngô Đức Khải (QA) | Chưa làm
US 20.0: Dashboard tổng quan nhân sự | BE: Xây dựng API GET /api/dashboard/stats tổng hợp KPI tổng nhân sự, số PB, tỷ lệ có mặt hôm nay | Cao | 1.5 | Đoàn Ngọc Mạnh (BE) | Chưa làm
| FE: Dựng 3 thẻ thống kê KPI thực tế trên Dashboard & biểu đồ phân bổ nhân sự từng phòng ban | Cao | 1.5 | Nguyễn Minh Lượng (FE) | Chưa làm
| QA: Kiểm thử số liệu thống kê trên Dashboard đối chiếu chính xác 100% với dữ liệu database | Cao | 1 | Triệu Quốc Khánh (QA) | Chưa làm
US 22.0: Xuất báo cáo chấm công | BE: Xây dựng API GET /api/reports/attendance/export xuất bảng tổng hợp công ra file Excel/CSV | Cao | 1.5 | Đào Đức Mạnh (BE) | Chưa làm
| FE: Tích hợp nút 'Xuất báo cáo Excel' trên giao diện chấm công, xử lý tải file mượt mà | Trung bình | 1 | Vũ Thị Thanh Ngân (FE) | Chưa làm
| QA: Kiểm thử tải file báo cáo, mở file đối soát font tiếng Việt UTF-8 và số liệu công | Trung bình | 1 | Ngô Đức Khải (QA) | Chưa làm
US 3.0: Đổi mật khẩu cá nhân | BE: Xây dựng API PUT /api/auth/change-password xác thực mật khẩu cũ và băm bcrypt mật khẩu mới | Cao | 1.5 | Đào Đức Mạnh (BE) | Chưa làm
| FE: Dựng Modal Đổi mật khẩu cá nhân, validate mật khẩu mới trùng khớp và độ phức tạp | Trung bình | 1 | Hoàng Minh Khánh (FE) | Chưa làm
| QA: Kiểm thử các ca biên đổi mật khẩu (sai mật khẩu cũ, mật khẩu mới quá ngắn, đăng nhập lại) | Trung bình | 1 | Hoàng Văn Khuyến (QA) | Chưa làm
US 29.0: Giám sát Prometheus + Grafana (Commit 2) | DevOps: Thiết lập kiến trúc mạng đa tầng tách biệt: app-network và monitoring trong docker-compose | Cao | 1.5 | Đỗ Quang Minh (SM) | Chưa làm
| DevOps: Triển khai container mysqld-exporter:v0.14.0 (port 9104) kết nối MySQL lấy số liệu CSDL | Cao | 1.5 | Đỗ Quang Minh (SM) | Chưa làm
| DevOps: Triển khai container cadvisor (port 8080) và node-exporter (port 9100) thu thập metrics hệ thống | Cao | 1.5 | Đỗ Quang Minh (SM) | Chưa làm
| DevOps: Cấu hình prometheus.yml scrape 5 targets (Prometheus, Node, cAdvisor, MySQL Exporter, App) | Cao | 1.5 | Đỗ Quang Minh (SM) | Chưa làm
| SRE: Triển khai container grafana:latest (port 3000) với Datasource Provisioning tự động nạp Prometheus | Cao | 1.5 | Đỗ Quang Minh (SM) | Chưa làm
| SRE: Import & cấu hình 3 Dashboards Grafana: Node Exporter (1860), Docker (14282), MySQL Overview (7362) | Cao | 2 | Đỗ Quang Minh (SM) | Chưa làm
| QA: Kiểm tra xác nhận 5/5 targets Prometheus đều UP và số liệu hiển thị realtime trên Grafana | Cao | 1.5 | Triệu Quốc Khánh (QA) | Chưa làm
Nghiệm thu Sprint 2 & Commit 2 | QA: Kiểm thử tích hợp E2E toàn bộ chức năng Sprint 2 trên môi trường Docker Compose | Cao | 1.5 | Hoàng Văn Khuyến (QA) | Chưa làm
| SM: Rà soát Sprint Goal 2, cập nhật tài liệu kỹ thuật và thực hiện Commit 2 lên GitHub | Cao | 1.5 | Đỗ Quang Minh (SM) | Chưa làm