## Sprint 1 Tasks Breakdown
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI SPRINT 1: HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ (HRM)
Mục tiêu: Hoàn thiện ứng dụng HRM, CSDL MySQL 8.0, phpMyAdmin & Nginx HTTPS tự ký -> Cột mốc Commit 1 trên GitHub
Task ID | Mã US | Hạng mục (Component) | Tên nhiệm vụ cụ thể | File thực hiện | Ước lượng (h) | Vai trò đảm nhiệm | Mốc Commit | Tiêu chuẩn nghiệm thu (DoD) | Trạng thái
TSK-01 | Base | Hạ tầng Base | Khởi tạo cấu trúc thư mục dự án (app/, database/, nginx/, monitoring/) | Toàn project | 0.5 | DevOps | Commit 1 | Cấu trúc thư mục sạch sẽ, không lỗi đường dẫn | To Do
TSK-02 | Base | Hạ tầng Base | Thiết lập file biến môi trường .env và .env.example chuẩn bảo mật | .env, .env.example | 0.5 | DevOps | Commit 1 | Đầy đủ biến kết nối MySQL, JWT_SECRET, mật khẩu mạnh | To Do
TSK-03 | US-16 | Database | Soạn thảo DDL Schema: Bảng departments, employees, attendances, users | database/init.sql | 1.5 | DBA | Commit 1 | Cú pháp MySQL 8.0 chuẩn, khóa chính, khóa ngoại, unique index | To Do
TSK-04 | US-16 | Database | Thiết lập phân quyền Least Privilege: User app_user và report_user | database/init.sql | 1 | DBA / SecOps | Commit 1 | app_user chỉ có DML, report_user chỉ có SELECT, cấm DROP TABLE | To Do
TSK-05 | US-08 | Database | Viết seed data mẫu: 3 phòng ban, 5 nhân viên mã hóa CCCD, 3 user | database/init.sql | 1 | DBA | Commit 1 | Số CCCD được mã hóa bằng AES_ENCRYPT, mật khẩu user bcrypt | To Do
TSK-06 | US-17 | Docker | Viết Dockerfile cho ứng dụng HRM chạy user non-root (USER node) | app/Dockerfile | 1 | DevOps | Commit 1 | Build image thành công, kiểm tra id trả về uid 1000 node | To Do
TSK-07 | US-17, 18 | Docker | Viết docker-compose.yml cho mysql-db (Healthcheck) & phpmyadmin | docker-compose.yml | 1.5 | DevOps | Commit 1 | mysqladmin ping healthy, phpmyadmin kết nối được vào mysql-db | To Do
TSK-08 | Base | Backend | Khởi tạo Node.js, cài đặt dependencies (express, mysql2, bcryptjs, jwt) | app/package.json | 0.5 | Backend Dev | Commit 1 | File package.json chuẩn, npm install không có vulnerability | To Do
TSK-09 | Base | Backend | Xây dựng module kết nối MySQL Connection Pool có tự động reconnect | app/backend/config/db.js | 1 | Backend Dev | Commit 1 | Kết nối pool thông suốt, xử lý lỗi mất kết nối êm đẹp | To Do
TSK-10 | US-01, 02 | Backend | Xây dựng Middleware xác thực JWT Token và Middleware RBAC | app/backend/middleware/auth.js | 1.5 | Backend Dev | Commit 1 | Chặn request thiếu token (401), chặn sai quyền (403) | To Do
TSK-11 | US-01, 03 | Backend | Xây dựng API Đăng nhập (POST /api/auth/login) và Profile (GET /profile) | app/backend/controllers/auth.js | 1.5 | Backend Dev | Commit 1 | Đăng nhập trả về JWT token, profile trả về info người dùng | To Do
TSK-12 | US-04..06 | Backend | Xây dựng CRUD API Quản lý Phòng ban (GET, POST, PUT, DELETE) | app/backend/controllers/dept.js | 2 | Backend Dev | Commit 1 | Thêm, sửa, xóa, lấy danh sách phòng ban; chặn xóa PB có nhân viên | To Do
TSK-13 | US-07, 10 | Backend | Xây dựng API Danh sách & Cập nhật Nhân viên (Phân trang & Bộ lọc) | app/backend/controllers/emp.js | 2 | Backend Dev | Commit 1 | Lọc theo phòng ban/trạng thái, phân trang 10 items, soft-delete | To Do
TSK-14 | US-08 | Backend | Xây dựng API Thêm mới nhân sự với mã hóa CCCD bằng AES_ENCRYPT | app/backend/controllers/emp.js | 2 | Backend Dev | Commit 1 | Số CCCD lưu dạng VARBINARY mã hóa trong DB, kiểm tra trùng mã | To Do
TSK-15 | US-09 | Backend | Xây dựng API Xem chi tiết giải mã số CCCD bằng AES_DECRYPT | app/backend/controllers/emp.js | 1.5 | Backend Dev | Commit 1 | Chỉ trả về số CCCD giải mã cho Admin và HR Manager | To Do
TSK-16 | US-11, 12 | Backend | Xây dựng API Check-in và Check-out với logic tính toán OnTime/Late | app/backend/controllers/attend.js | 2 | Backend Dev | Commit 1 | Trước 8:30 OnTime, sau 8:30 Late, trước 17:30 EarlyLeave | To Do
TSK-17 | US-13, 14 | Backend | Xây dựng API Chấm công hôm nay & Lịch sử chấm công theo tháng | app/backend/controllers/attend.js | 1.5 | Backend Dev | Commit 1 | Lấy danh sách công ngày hiện tại và tổng hợp số liệu tháng | To Do
TSK-18 | US-15 | Backend | Xây dựng API Thống kê số liệu Dashboard (GET /api/dashboard/stats) | app/backend/controllers/dash.js | 1.5 | Backend Dev | Commit 1 | Trả về tổng nhân sự, số PB, tỷ lệ có mặt hôm nay, biểu đồ phòng ban | To Do
TSK-19 | Base | Backend | Xây dựng Endpoint Healthcheck (GET /health) kiểm tra DB & Server | app/backend/server.js | 0.5 | Backend Dev | Commit 1 | Trả về JSON {status: 'UP', db: 'CONNECTED'} HTTP 200 | To Do
TSK-20 | Base | Frontend | Thiết kế khung giao diện SPA (Layout, Sidebar, Header, Toast notice) | app/frontend/index.html | 2 | Frontend Dev | Commit 1 | Giao diện hiện đại (Indigo/Slate), responsive, không gián đoạn | To Do
TSK-21 | US-01, 03 | Frontend | Xây dựng màn hình Đăng nhập (Validation form, lưu token, báo lỗi) | app/frontend/js/auth.js | 1.5 | Frontend Dev | Commit 1 | Đăng nhập mượt mà, lưu token vào localStorage, chuyển hướng đúng | To Do
TSK-22 | US-15 | Frontend | Xây dựng màn hình Tổng quan (3 thẻ KPI, biểu đồ nhân sự phòng ban) | app/frontend/js/dashboard.js | 2 | Frontend Dev | Commit 1 | Hiển thị số liệu trực quan, biểu đồ thanh trực quan hóa nhân sự | To Do
TSK-23 | US-04..06 | Frontend | Xây dựng màn hình Phòng ban (Bảng danh sách, Modal thêm/sửa, xóa) | app/frontend/js/departments.js | 2 | Frontend Dev | Commit 1 | Thao tác CRUD trực quan trên giao diện qua Modal popup | To Do
TSK-24 | US-07, 10 | Frontend | Xây dựng màn hình Nhân viên (Bảng dữ liệu, tìm kiếm, lọc, phân trang) | app/frontend/js/employees.js | 2.5 | Frontend Dev | Commit 1 | Tìm kiếm tức thì, lọc theo phòng ban, chuyển trang linh hoạt | To Do
TSK-25 | US-08, 09 | Frontend | Xây dựng Modal Thêm mới nhân sự & Modal Xem chi tiết giải mã CCCD | app/frontend/js/employees.js | 2 | Frontend Dev | Commit 1 | Form nhập chuẩn xác, modal chi tiết hiển thị số CCCD khi có quyền | To Do
TSK-26 | US-11, 12 | Frontend | Xây dựng Widget Chấm công trực tiếp (Đồng hồ số, nút Check-in/out) | app/frontend/js/attendance.js | 1.5 | Frontend Dev | Commit 1 | Đồng hồ chạy thời gian thực, nút bấm đổi trạng thái tức thì | To Do
TSK-27 | US-13, 14 | Frontend | Xây dựng Bảng chấm công hôm nay & Lịch sử chấm công theo tháng | app/frontend/js/attendance.js | 2 | Frontend Dev | Commit 1 | Hiển thị huy hiệu màu OnTime/Late, chọn tháng xem lịch sử | To Do
TSK-28 | US-20 | DevOps/Sec | Sinh chứng chỉ SSL tự ký X.509 RSA 2048-bit bằng OpenSSL cho hrm.local | nginx/ssl/hrm.local.crt | 1 | SecOps | Commit 1 | Chứng chỉ crt và private key tạo thành công thời hạn 365 ngày | To Do
TSK-29 | US-19, 20 | DevOps/Sec | Cấu hình Nginx: Chuyển hướng HTTP->HTTPS, Reverse Proxy /, /phpmyadmin/ | nginx/nginx.conf | 1.5 | DevOps | Commit 1 | Truy cập port 80 tự redirect 301 sang 443, proxy pass chính xác | To Do
TSK-30 | US-20 | DevOps/Sec | Thêm Security Headers (X-Frame-Options, X-Content-Type-Options) vào Nginx | nginx/nginx.conf | 0.5 | SecOps | Commit 1 | Kiểm tra curl -I thấy đầy đủ các header bảo mật | To Do
TSK-31 | US-17, 19 | DevOps/Sec | Tích hợp container nginx vào docker-compose.yml & khởi chạy 4 container | docker-compose.yml | 1 | DevOps | Commit 1 | 4 container đều UP, truy cập https://hrm.local thành công | To Do
TSK-32 | US-20 | DevOps/Sec | Viết README.md hướng dẫn chạy và thực hiện Commit mốc 1 lên GitHub | README.md, Git | 1 | Tech Lead | Commit 1 | Commit 1 trên GitHub rõ ràng, README hướng dẫn chạy 1 lệnh duy nhất | To Do
TỔNG CỘNG | 32 Technical Tasks bao phủ toàn diện 20 User Stories của Sprint 1 |  |  |  | 45.0h | Hoàn thành 100% mục tiêu Commit mốc số 1 (4.5 / 10 điểm)